## Tong_Hop_10_Hang_Muc
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS (SBSI)
MA TRẬN QUẢN LÝ ĐIỀU KHOẢN, CHÍNH SÁCH, PHÁP LÝ & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (WEB & APP MARIS)
Dự án Hiện đại hóa Core Chứng khoán FSS & Nền tảng Giao dịch MARIS ¦ Mốc Go-Live: 09/11/2026 ¦ Ngày lập: 14/09/2026
| TỔNG SỐ HẠNG MỤC |  | ĐÃ CÓ SẴN (GẮN LINK NGAY) |  | ĐÃ CÓ KHUNG / NỘI DUNG |  | BẮT BUỘC SAU UAT |  | CẦN DUYỆT GÓI THƯƠNG MẠI
| 10 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 1
STT | Nơi sử dụng | Chức năng / Màn hình | Tên nội dung yêu cầu | Tình trạng hiện tại | Tóm tắt nội dung nghiệp vụ & pháp lý | Link tham chiếu hiện hành | Link / Đường dẫn đề xuất (MARIS) | Ghi chú & Phân tích chuyên sâu (Note) | Đầu mối phụ trách | Thời gian dự kiến (ETA)
1 | APP | Màn đăng nhập / Điều khoản & Chính sách | Chính sách quyền riêng tư | ĐÃ CÓ KHUNG | Quy định mục đích thu thập dữ liệu cá nhân, phạm vi sử dụng, thời gian lưu trữ, chia sẻ dữ liệu với đối tác ngân hàng/cơ quan UBCKNN, bảo mật thông tin thiết bị (Device ID, Push Token, Camera/FaceID) theo Luật An ninh mạng & NĐ 13/2023. | https://sbsi.vn/vi-vn/ho-tro/ | https://sbsi.vn/chinh-sach-quyen-rieng-tu | Đã có sẵn khung nội dung pháp lý trên cổng SBSI. Cần Pháp chế SBSI rà soát cập nhật thêm điều khoản thu thập dữ liệu thiết bị di động của App mới. Có thể cung cấp bản text/webview trước để DEV cấu hình. | Ban Pháp chế SBSI | 16/09/2026
2 | APP | Màn đăng nhập / Điều khoản & Chính sách | Công bố rủi ro | ĐÃ CÓ SẴN 100% | Văn bản pháp lý chuẩn hóa theo Thông tư 134/2017/TT-BTC & TT 73/2020/TT-BTC. Cảnh báo các rủi ro về đường truyền mạng, lỗi thiết bị đầu cuối, lộ mật khẩu/Smart OTP, rủi ro trượt giá và nghẽn lệnh từ Sở Giao dịch Chứng khoán. | https://sbsi.vn/cong-bo-rui-ro | https://sbsi.vn/cong-bo-rui-ro-giao-dich-dien-tu | Đã có sẵn 100% văn bản quy chuẩn. Áp dụng chung cho cả giao dịch trực tuyến Web và App, có thể cấu hình gắn link webview ngay lập tức mà không cần chờ UAT kết thúc. | Ban Pháp chế / IT | 15/09/2026 (Có ngay)
3 | APP | EKYC Bước 7 | Bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân | ĐÃ CÓ KHUNG | Bản cam kết và thỏa thuận xử lý dữ liệu cá nhân bắt buộc theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP: Quy định quyền của chủ thể dữ liệu (truy cập, rút lại sự đồng ý, xóa dữ liệu), mục đích xử lý sinh trắc học khuôn mặt và quét CCCD gắn chip (NFC/OCR). | https://sbsi.vn (Mục Bảo vệ dữ liệu cá nhân) | Tích hợp Webview eContract PDF (FPT.eContract) | Nội dung điều khoản đã có trên website SBSI. Cần đóng gói thành văn bản mẫu (template PDF/HTML) được Pháp chế ký duyệt để FSS cấu hình nhúng vào bước 7 trước khi khách hàng bấm ký số OTP mở tài khoản. | Pháp chế SBSI & FSS | 18/09/2026
4 | APP | Ứng trước tiền bán (UTTB) | Điều khoản ứng trước tiền bán | ĐÃ CÓ NỘI DUNG | Quy định thỏa thuận ứng trước tiền bán chứng khoán chờ về (T+1.5 / T+2): Phí ứng trước, lãi suất tính theo ngày (Tiền ứng * Lãi suất * Ngày)/360, mức phí tối thiểu, quyền ưu tiên khấu trừ tự động khi tiền bán thanh toán từ VSDC. | https://sbsi.vn/san-pham-dich-vu/bai-viet/khach-hang-ca-nhan/bieu-phi-dich-vu-khcn/A14 | Popup Modal nội bộ trên App (Không cần link ngoài) | Đã có đầy đủ trong Quy trình nghiệp vụ Quản lý Tiền CI của Core FLEX và Biểu phí dịch vụ KHCN của SBSI. DEV Mobile hiển thị trực tiếp nội dung điều khoản dạng popup modal khi bấm xác nhận ứng trước. | Khối Vận hành & FSS | 18/09/2026
5 | APP | Menu Hỗ trợ / Sổ tay giao dịch | Link hướng dẫn sử dụng Mobile App | PHẢI SAU UAT | Bộ cẩm nang hướng dẫn sử dụng toàn diện ứng dụng di động MARIS Mobile: Hướng dẫn đăng nhập, Smart OTP, Bảng giá, Watchlist, luồng đặt lệnh thường/lệnh điều kiện, quản lý tài sản, sao kê sổ lệnh và nộp/rút/chuyển tiền. | https://sbsi.vn/vi-vn/ho-tro/bai-viet/giao-dich-online/mobile-app/F12 (App cũ) | https://sbsi.vn/huong-dan-maris-mobile | BẮT BUỘC SAU UAT MỚI HOÀN THIỆN ĐƯỢC 100%. Hiện tại hệ thống đang trong giai đoạn UAT sửa lỗi UI/UX, màu nút, font chữ và luồng Smart OTP. Nếu chụp màn hình/quay video ngay sẽ bị lệch so với bản Golive thực tế. Bản text nghiệp vụ đã có trong tài liệu '10.FSS_MOB_HDSD'. | Đội BA & Marketing | Bản text: 22/09/2026 ¦ Bản chuẩn: 15/10-25/10/2026
6 | Web | Màn đăng nhập | Công bố (Công bố thông tin) | ĐÃ CÓ SẴN 100% | Chuyên mục công bố thông tin bắt buộc theo Luật Chứng khoán và Thông tư 96/2020/TT-BTC: Báo cáo tài chính quý/năm, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, Điều lệ, Giấy phép kinh doanh, Nghị quyết HĐQT và thông tin bất thường. | https://sbsi.vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21 | https://sbsi.vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21 | Đã có sẵn 100% trên cổng website chính thức của SBSI và đang được cập nhật định kỳ. Đội kỹ thuật Web chỉ cần gắn link trực tiếp vào footer hoặc nút 'Công bố thông tin' trên màn hình đăng nhập. | IT Frontend Web | 15/09/2026 (Có ngay)
7 | Web | Màn đăng nhập | Công bố rủi ro | ĐÃ CÓ SẴN 100% | Bản công bố rủi ro giao dịch chứng khoán trực tuyến qua trình duyệt Web: Khuyến cáo bảo mật cookie, phiên đăng nhập, phần mềm độc hại, nghẽn đường truyền và rủi ro đặt lệnh điện tử. | https://sbsi.vn/cong-bo-rui-ro | https://sbsi.vn/cong-bo-rui-ro | Đã có sẵn 100%. Nội dung pháp lý thống nhất đồng bộ với App (mục STT 2). Có thể gắn link hoặc mở popup điều khoản ngay lập tức. | IT Frontend Web | 15/09/2026 (Có ngay)
8 | Web | Ứng trước tiền bán (UTTB) | Điều khoản ứng trước tiền bán | ĐÃ CÓ NỘI DUNG | Thỏa thuận và điều kiện ứng trước tiền bán tự động hoặc theo món trên Web Trading: Biểu phí ứng trước, công thức tính ngày thực tế, cơ chế tự động trích nợ khi tiền bán về tài khoản. | https://sbsi.vn/san-pham-dich-vu/bai-viet/khach-hang-ca-nhan/bieu-phi-dich-vu-khcn/A14 | Modal xem điều khoản trên màn hình UTTB Web | Đã có nội dung nghiệp vụ (đồng bộ với STT 4 trên App). Cần đưa text vào modal popup xem nhanh trên Web Trading để khách hàng tick chọn 'Tôi đồng ý' trước khi gửi lệnh ứng trước. | Khối Vận hành & FSS | 18/09/2026
9 | Web | Menu Hỗ trợ / Sổ tay giao dịch | Link hướng dẫn sử dụng Web Trading | PHẢI SAU UAT | Cẩm nang hướng dẫn sử dụng nền tảng Web Trading MARIS: Bảng giá trực tuyến đa sàn (HOSE, HNX, UPCOM, VN30, CW), Đặt lệnh nhanh/nâng cao, Lệnh điều kiện (Stop/Trailing Stop/TCO), Quản lý danh mục & Báo cáo tài sản. | https://sbsi.vn/vi-vn/ho-tro/ (Hệ thống web cũ) | https://sbsi.vn/huong-dan-maris-web-trading | BẮT BUỘC SAU UAT MỚI HOÀN THIỆN ĐƯỢC 100%. Web Trading hiện đang trong đợt UAT rà soát và fix các lỗi responsive layout laptop (< 1536px), bộ lọc sàn, icon header. Phải chờ nghiệm thu chốt giao diện (UAT Sign-off) mới tiến hành chụp ảnh màn hình và phát hành link chính thức. Khung text đã có trong file '11.FSS_HDSD_Webtrade'. | Đội BA & Marketing | Bản text: 25/09/2026 ¦ Bản chuẩn: 20/10-30/10/2026
10 | App / Web | Đăng ký sản phẩm tài chính | Link chi tiết chính sách sản phẩm | CẦN DUYỆT GÓI MỚI | Chính sách gói sản phẩm giao dịch ký quỹ (Margin), gói phí ưu đãi, Margin T+, Margin Deal: Quy định tỷ lệ cho vay (LTV), danh mục chứng khoán ký quỹ, mức xử lý tài sản (Call Margin / Force Sell), thời hạn và lãi suất vay. | https://sbsi.vn/san-pham-dich-vu/bai-viet/giao-dich-ky-quy/thong-tin-san-pham/A41 | https://sbsi.vn/chinh-sach-san-pham-tai-chinh | Khung quy định Margin cơ bản đã có. Tuy nhiên, các GÓI SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI MỚI mở bán đợt Golive (Gói lãi suất ưu đãi mở tài khoản mới, Margin VIP) cần Khối Kinh doanh & Ban TGĐ SBSI phê duyệt biểu lãi suất thương mại trước khi công bố ra thị trường. | Khối Kinh doanh & Ban TGĐ | Dữ liệu test UAT: 20/09/2026 ¦ Bản duyệt chính thức: 10/10-20/10/2026

## Ke_Hoach_Trien_Khai
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI & PHÂN CÔNG ĐẦU MỐI (RACI MATRIX)
Lộ trình chuẩn bị nội dung, link và tài liệu phục vụ nghiệm thu UAT & Golive hệ thống MARIS
Nhóm nội dung | Hạng mục áp dụng | Đặc điểm & Trạng thái | Hành động cụ thể cần làm | Đơn vị chủ trì (R) | Đơn vị phối hợp (C) | Thời hạn hoàn thành
Nhóm 1: Nội dung đã có sẵn (Gắn link cấu hình ngay) | STT 2, 6, 7 (Công bố rủi ro Web/App, Công bố thông tin Web) | Văn bản pháp lý chuẩn mực bắt buộc theo quy định UBCKNN, đã có link hoạt động trên website SBSI. | 1. Trích xuất URL chính xác từ sbsi.vn. 2. Cấu hình gắn link vào màn hình Đăng nhập Web và App. 3. Kiểm tra hiển thị webview/mở tab mới không bị lỗi 404. | IT / DEV Frontend | Ban Pháp chế SBSI | 15/09/2026 - 16/09/2026 (Tuần 38)
Nhóm 2: Nội dung đã có khung (Cần rà soát & nhúng form) | STT 1, 3, 4, 8 (Chính sách riêng tư, eKYC Bước 7, Điều khoản UTTB) | Nội dung nghiệp vụ và pháp chế đã có sẵn trong tài liệu CI/FLEX và NĐ 13. Cần đóng gói dạng modal/webview. | 1. Pháp chế rà soát bản text chính thức. 2. Đóng gói template PDF/HTML nhúng vào luồng ký eContract (bước 7 eKYC). 3. Lập trình popup modal xem điều khoản UTTB trên Web và App. | Ban Pháp chế & FSS | Khối Vận hành, IT SBSI | 16/09/2026 - 20/09/2026 (Tuần 38)
Nhóm 3: Nội dung bắt buộc sau UAT mới hoàn thiện 100% | STT 5, 9 (Sổ tay HDSD Mobile App, Sổ tay HDSD Web Trading) | Giao diện MARIS Web & App đang trong giai đoạn UAT sửa lỗi UI/UX, responsive, màu nút. Phải chốt UI mới chụp ảnh/quay video được. | 1. Giai đoạn UAT: Dùng bản text quy trình từ file FSS HDSD để kiểm thử. 2. Sau khi UAT Freeze: Chụp ảnh màn hình thực tế phiên bản nghiệm thu cuối. 3. Biên tập cẩm nang PDF & Đăng tải lên trang Hỗ trợ của SBSI. | Đội BA & Marketing | QA/UAT Testers, FSS | Bản text: 22-25/09/2026 Bản chuẩn Web: 15-25/10/2026 (Trước Go-Live 2 tuần)
Nhóm 4: Chính sách sản phẩm tài chính thương mại | STT 10 (Chi tiết chính sách sản phẩm Margin, Gói lãi suất) | Thuộc thẩm quyền thương mại của Khối Kinh doanh & Ban TGĐ (chính sách ưu đãi, hạn mức, phí mở màn Golive). | 1. Khối Kinh doanh trình Ban TGĐ phê duyệt chính sách sản phẩm Golive. 2. Cấu hình bảng lãi suất & danh mục ký quỹ trên Core FLEX. 3. Tạo landing page công bố chính sách sản phẩm và gắn link vào hệ thống. | Khối Kinh doanh & Ban TGĐ | Khối Vận hành, Marketing, IT | Dữ liệu test UAT: 20/09/2026 Phê duyệt chính thức: 10-20/10/2026